## Sheet1
2017年春季建筑施工安全生产大检查全市通报批评名单
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 存在问题 | 处理意见 | 备注
1 | 金隅山墅 | 北京金隅巨龙房地产开发有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 浙江伟基建设有限公司 | 个别临边未按要求设置防护栏杆；未严格落实《河北省建筑施工扬尘防治措施18条》，土方未按要求苫盖。 | 限期整改
2 | 六合中源大观项目 | 唐山嘉元房地产开发有限公司 | 唐山市四方工程建设监理有限公司 | 中国新兴保信建设总公司 | 未严格落实《河北省建筑施工扬尘防治措施18条》，外网施工土方苫盖不及时。 | 限期整改
3 | 晨曦家园住宅小区四期工程一标段 | 迁安市必达房地产开发有限公司 | 唐山市纪宇工程项目管理有限公司 | 迁安市龙门建筑工程有限公司 | 悬挑脚手架未连续设置剪刀撑、底部防护未全部封闭、未设置卸载钢丝绳、脚手架首层和作业层未设置平网、未与主体拉结，第一层拉结设置在悬挑钢梁锚环上；8层以上电梯井和周边未设置临边防护，平网未按照规范设置；悬挑架脚手架拉结43号楼周边施工垃圾未清理，裸露土地未苫盖。 | 停工整改
4 | 晨曦家园住宅小区三期工程一标段 | 迁安市必达房地产开发有限公司 | 唐山市纪宇工程项目管理有限公司 | 迁安市兴盛建筑有限公司 | 38号楼塔吊第一附着螺母未紧固，无开口销；悬挑脚手架未连续设置剪刀撑、底部防护未全部封闭、未设置卸载钢丝绳；脚手架首层和作业层未设置平网；悬挑钢梁锚环木楔子未塞满；8层以上电梯井未设置临边防护，平网未按照规范设置；悬挑架脚手架拉结未与主体拉结，第一层拉结设置在悬挑钢梁锚环上。 | 停工整改
5 | 唐山市曹妃甸区龙凤家园小区 | 唐山市曹妃甸区隆瑞房地产开发有限公司 | 唐山金狮工程建设监理有限公司 | 唐山市曹妃甸区城建工程集团有限公司 | 1#6#楼施工升降机未检测先使用，无持证操作司机在场；1#塔吊无信号工指挥作业；6#楼一层存在未竣工建筑内住人；3#楼悬挑卸料平台设置不符合规范要求；北侧材料堆放区灭火器设置不足；东侧、南侧塔吊大臂下临建未设置防护；北侧楼体未设兜网；东侧、南侧入口冲洗设施不符合要求；3#楼内部分洞口未防护，西侧道路未硬化，中心开挖区裸露土苫盖不及时。 | 停工整改
6 | 长宁启北区域拆迁改造项目（A-01-01地块）7#楼、商场 | 唐山市嘉美华瑞房地产开发有限公司 | 唐山诚信工程建设监理有限公司 | 南通苏中建设有限公司 | 地下车库坡道基础长期积水，存在基坑坍塌隐患。 | 停工整改
7 | 金色玺园 | 唐山市昌隆房地产开发有限公司 | 唐山诚信工程建设监理有限公司 | 河北中冶润丰建设股份有限公司 | 未严格落实《河北省建筑施工扬尘防治措施18条》，外网施工土方未苫盖。 | 停工整改