## A级
附件1：
危险源辨识及风险分级评价清单(A级）
评价单位： |  |  |  | 辨识人： | 日期：
序号 | 调查区域/作业或活动 | 危险源 |  | 可能导致的事故 | 风险等级 | 控制措施 | 备注
1 | 基坑支护、降水工程 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
2 | 模板工程及支撑体系 | 工具式 模板工程 | 滑模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  |  | 爬模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  |  | 飞模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 混凝土模板支撑工程 | 搭设高度8m及以上工程施工 | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  |  | 搭设跨度18m及以上工程施工 | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  |  | 施工总荷载15kN/㎡及以上工程施工 | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  |  | 集中线荷载20kN/m及以上工程施工 | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
2 | 模板工程及支撑体系 | 承重支撑 体系 | 钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上工程 | 坍塌 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
3 | 起重吊装及安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 起重量300kN及以上的起重设备安装工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
4 | 脚手架工程 | 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升 脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
5 | 拆除工程 | 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或 其他建、构筑物安全的拆除工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
5 | 拆除工程 | 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
6 | 其他 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 |  | 坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 |  | 坍塌、机械伤害 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行
|  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  | 坠落、物体打击 | A | 编写专项施工方案，进行专家论证并严格执行

## B级
附件:2
危险源辨识及风险分级评价清单（B级）
评价单位： |  |  |  | 辨识人： | 日期：
序号 | 调查区域/作业或活动 | 危险源 |  | 可能导致的事故 | 风险等级 | 控制措施 | 备注
1 | 基坑支护、降水工程 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）支护、降水工程 |  | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 开挖深度虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 |  | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
2 | 土方开挖工程 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程 |  | 坍塌、车辆伤害 | B | 编写专项施工方案并严格执行
3 | 模板工程及支撑体系 | 各类工具式模板工程 | 大模板工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 滑模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 爬模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 飞模工程施工 | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 混凝土模板支撑工程 | 搭设高度5m及以上工程施工 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 搭设跨度10m及以上工程施工 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 施工总荷载10kN/㎡及以上工程施工 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 集中线荷载15kN/m及以上工程施工 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  |  | 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程施工 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 承重支撑 体系 | 钢结构安装等满堂支撑体系工程 | 坍塌 | B | 编写专项施工方案并严格执行
4 | 起重吊装及 安装拆卸工程 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 采用起重机械进行安装的工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 起重机械设备自身的安装、拆卸工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
5 | 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 附着式整体和分片提升脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 悬挑式脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 吊篮脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 自制卸料平台、移动操作平台工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 新型及异型脚手架工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
6 | 拆除工程 | 建筑物、构筑物拆除工程 |  | 坍塌、坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
7 | 其他 | 建筑幕墙安装工程 |  | 坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  | 坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 人工挖扩孔桩工程 |  | 坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行
7 | 其他 | 地下暗挖、顶管及水下作业工程 |  | 坍塌、机械伤害 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 预应力工程 |  | 机械伤害 | B | 编写专项施工方案并严格执行
|  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  | 坠落、物体打击 | B | 编写专项施工方案并严格执行