## MSB05
附件3：
危险源辨识及风险分级评价清单（C、D级）
评价单位： |  |  | 辨识人： | 日期：
序号 | 调查区域/作业或活动 | 危险源 | 可能导致的事故 | 风险等级 | 控制措施 | 备注
1 | 基坑（槽） 人工挖土施工 | 两人操作间距小于3m | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 对头挖土 | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 逆坡或采用底部掏空塌土方法挖土 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 未按规定放坡 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 不放坡开挖未设置临时支护 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 深基坑踩踏支撑上下 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 深基坑四周未设安全栏杆 | 坠落 | C | 施工专项方案
|  | 吊运土方时，未检查起吊工具、绳索 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 吊斗下面站人 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 重物（如汽车、起重机、堆土）距土坡安全距离不够 | 坍塌 | C | 操作规程
2 | 基坑机械化 挖土施工 | 道路不平整、坚实 | 车辆伤害 | D | 施工专项方案
|  | 放坡不合理 | 坍塌 | D | 施工专项方案
|  | 回填土时，推土机铲刀超出坡沿 | 车辆伤害 | C | 操作规程
|  | 车辆在陡坡上转弯 | 车辆伤害 | C | 操作规程
|  | 挖掘机间距小于10m | 车辆伤害 | C | 操作规程
|  | 挖掘机碰断支撑 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 挖掘机回转半径内站人 | 车辆伤害 | C | 操作规程
|  | 挖掘机、装载机卸土时，铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 装土时，装土车有人 | 车辆伤害 | C | 操作规程
2 | 基坑机械化 挖土施工 | 车辆驾驶员未经培训 | 车辆伤害 | C | 文件
|  | 挖掘机行走和自卸汽车卸土时，上面有架空线路 | 触电 | C | 操作规程
|  | 夜间施工时，照明不够 | 车辆伤害 | C | 检查
|  | 危险地段未设明显警示标志和标志牌 | 车辆伤害 | C | 文件
3 | 土方回填 | 下坑（槽）作业人员未戴安全帽 | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 坑（槽）、沟壁有塌方危险时未支护 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 支撑拆除时，不是从下往上逐步拆除，而是全部拆除后回填 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 开动非本工种设备 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 蛙式打夯机未两人同时操作（没有专人负责移动胶皮线） | 触电 | C | 操作规程
|  | 打夯机操作人员未戴胶皮手套 | 触电 | C | 操作规程
|  | 多台打夯机同时作业时，平行间距小于3m | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 多台打夯机同时作业时，前后间距小于10m | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 压路机制动器失灵 | 车辆伤害 | C | 文件
|  | 压路机碾轮边距填方边缘小于500mm | 车辆伤害 | C | 操作规程
|  | 在坡道上停车 | 车辆伤害 | C | 操作规程
4 | 基坑（槽）支护 | 支撑材料不符合设计要求 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 深基坑支护上部无安全护栏和危险标志 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 深基坑安全护栏无夜间红灯标志 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 支撑上放置物件 | 坍塌 | C | 操作规程
4 | 基坑（槽）支护 | 支撑作脚手架用 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 支护（撑）设置时未遵循由上到下顺序 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 支护（撑）拆除时未遵循由下到上顺序 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 安装支撑时未戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 高空作业未挂安全带 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 操作人员攀登支护（撑）上下 | 高处坠落 | D | 操作规程
5 | 水泥土 / 钢丝网 水泥砂浆护坡 | 现场作业人员未戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 高边坡未佩安全带 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 在临时性脚手板上抹护坡时，同一垂直线上同时站人操作 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 起重机吊移动式脚手架时，移动架上站人或放置工具 | 高处坠落 | C | 操作规程
物体打击
6 | 降水 | 冲、钻孔机操作时未安放平稳 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 已成孔尚未下井点前，井孔未用盖板封严 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 各机电设备（如钻孔机、水泵）未实现一机一闸 | 触电 | C | 文件
|  | 各机电设备（如钻孔机、水泵）未接地、接零和 安装漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 各机电设备（如钻孔机、水泵）检修时未切断电源 | 触电 | C | 文件
7 | 灰土工程 | 粉化石灰和石灰过筛时未戴口罩、风镜、手套、套袖 等防护用品 | 职业病 | C | 操作规程
|  | 夯土时夯击电线 | 触电 | C | 操作规程
|  | 蛙式打夯机未两人同时操作（没有专人负责移动胶皮线） | 触电 | C | 操作规程
7 | 灰土工程 | 打夯机操作人员未戴胶皮手套 | 触电 | C | 操作规程
|  | 多台打夯机同时作业时，平行间距小于3m | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 多台打夯机同时作业时，前后间距小于5m | 机械伤害 | C | 操作规程
8 | 重锤夯实 / 强夯施工 | 未对起重设备、所用索具卡环等进行全面检查，未试吊、试夯就进行夯实/强夯施工 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 钢丝绳磨损/断股 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 桅杆不平稳、地面有沉陷、底部未垫木板 | 物体打击 | C | 检查
|  | 臂杆和夯锤下15m内站人 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 非工作人员离夯点小于30m | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 操作人员未戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 夯锤猛升猛降 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 停止作业时，夯锤挂在高空 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 起重司机无操作证 | 机械伤害 | C | 文件
物体打击
|  | 起重机未设防护罩 | 物体打击 | C | 文件
9 | 打桩工程 | 安放不平稳 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 成孔时，6m以内有人员走动 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 在已成的孔尚未填夯灰前，未加板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 没有严格执行安全操作规程 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 桩锤6m范围内有人员走动 | 物体打击 | C | 操作规程
9 | 打桩工程 | 施工现场无电工专门管理用电 | 触电 | C | 文件
10 | 地下连续墙施工 | 施工前没有做好地质勘察调查工作 | 坍塌 | C | 文件
|  | 操作人员没有熟悉设备性能 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 潜水泵无安全保险装置 | 触电 | C | 文件
|  | 未严格控制泥浆密度，泥浆变质 | 坍塌 | C | 文件
|  | 钻机被卡住时强行拔出 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 机械设备非专人操作 | 机械伤害 | C | 操作规程
11 | 地下防水施工 | 机械负荷运转 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 机械无专用开关箱 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 开关箱无漏电装置 | 触电 | C | 文件
|  | 停机时未拉断电闸 | 触电 | C | 文件
|  | 操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套 | 触电 | C | 操作规程
|  | 振动器无防漏电装置并挂在钢筋上 | 触电 | C | 文件
|  | 使用钢模板无导电措施，无接地线 | 触电 | C | 文件
12 | 砖墙砌筑 | 脚手架没有进行检查就使用 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 砌筑时随意拆改和移动脚手架 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 楼层防护栏杆随意拆除 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 砍砖时把砖头打向架外 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 挂线用的坠砖未绑扎牢固 | 物体打击 | C | 操作规程
12 | 砖墙砌筑 | 脚手架上堆砖超过三层 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 清水墙时站在墙上勾缝或墙顶上走 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 吊臂工作范围内有人 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 操作人员未戴好安全帽 | 物体打击 | D | 操作规程
13 | 模板安装与拆除 | 安装柱模时未将柱模与主筋拉结 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 高处作业未搭设脚手架 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 作业人员未系好安全带 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 拆外边梁和圈梁时无安全措施 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
物体打击
|  | 作业人员未戴好安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 脚手架与模板及支柱连接在一起 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 六级以上大风天拆除及安装模板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
物体打击
|  | 钢模板拆除及安装无防雷击措施 | 触电 | C | 施工专项方案
14 | 钢筋绑扎 | 机械设备无绝缘接地漏电保护开关 | 触电 | C | 文件
|  | 机械转动外露部分无安全防护罩 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 停止工作时未断开电源 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 机械使用前未进行试运转 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 钢筋冷拉时场地两端站人或在冷拉的钢筋上行走 | 机械伤害 | C | 操作规程
14 | 钢筋绑扎 | 使用钢筋弯曲机时操作人员站在活动端的正方向 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 弯曲400mm的短钢筋无防止钢筋弹出的措施 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 在焊机周围放置易燃物品 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 安装悬空结构钢筋时站在模板上或支撑上安装 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 电缆线直接挂在钢筋上 | 触电 | C | 操作规程
|  | 起吊或安装钢筋时和附近的高压线路或电源靠的太近 | 触电 | C | 操作规程
|  | 雷雨天时仍然操作和站人 | 触电 | C | 操作规程
|  | 高空安装未系好安全带未戴好安全帽 | 高处坠落 | C | 操作规程
15 | 钢筋焊接 | 氧气瓶、乙炔瓶漏气，瓶上沾油 | 火灾 | C | 操作规程
容器爆炸
|  | 作业地点有易燃易爆品 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 将点燃的焊炬随意卧放在模板或挂在钢筋上 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 操作人员未配戴防护目镜、手套、安全帽 | 灼烫 | C | 操作规程
|  | 高空作业未设护身栏杆 | 高处坠落 | C | 文件
16 | 混凝土浇筑 | 作业开始前未进行机械试运转 | 机械伤害 | D | 操作规程
|  | 搅拌机运转时把工具伸入罐内 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 搅拌机无专用开关箱无漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 停机未拉断电闸 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 料斗提升后有人员在下面通行 | 物体打击 | C | 操作规程
16 | 混凝土浇筑 | 手推车卸车时用力过猛或撒把 | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 操作人员直接站在模板支撑上作业 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 振动器操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套 | 触电 | C | 操作规程
|  | 把振动器挂在钢筋上，湿手接触电源开关 | 触电 | C | 操作规程
|  | 浇筑无板框架结构的梁或圈梁时，无可靠的脚手架 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 浇筑挑檐、阳台、雨篷时，外部未设安全网或安全栏杆 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 楼面上预留洞口未设盖板或围栏 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 操作人员未戴安全帽，高空作业未系安全带 | 物体打击 | C | 操作规程
高空坠落
|  | 夜间施工没有足够的照明 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 泵车浇筑砼未设平稳 | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 泵车离未护壁基坑的安全距离小于基坑深再加一米 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 布料杆其端头到高压线之间的最小安全距离小于8m | 触电 | C | 操作规程
|  | 拆除管道接头时未先进行多次反抽 | 机械伤人 | C | 操作规程
|  | 清管时管端未设安全档板 | 机械伤人 | C | 操作规程
17 | 预制柱安装 | 操作人员未戴好安全帽，高空作业未穿防滑鞋，系安全带 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 工具未用绳子扎好或放入工具包内 | 物体打击 | D | 操作规程
|  | 起重机与吊装作业区的架空线路距离小于2.5m | 触电 | C | 文件
|  | 起吊柱时起重机升降吊钩不平稳 | 物体打击 | C | 操作规程
17 | 预制柱安装 | 超负荷吊装和带负荷长距离行走 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 吊装过程中在安全范围内行走 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 起重机停止工作时吊钩上悬挂物件 | 物体打击 | C | 操作规程
18 | 屋盖结构安装 | 高空作业人员未经身体检查合格 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 吊装开始前未进行检查及维修 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 吊装人员未戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 高空作业未系安全带、穿防滑鞋、带工具袋 | 高空坠落 | C | 操作规程
物体打击
|  | 起吊柱时起重机升降吊钩不平稳 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 屋盖工作区内有非工作人员进入 | 物体打击 | C | 操作规程
高空坠落
|  | 操作人员站在被吊装、运输的重物上指挥 | 高空坠落 | C | 操作规程
物体打击
|  | 夜间安装时未有足够的照明 | 物体打击 | C | 文件
|  | 电气设备和电动工具没有良好绝缘 | 触电 | C | 操作规程
|  | 风力在六级以上时进行吊装作业 | 物体打击 | C | 文件
高空坠落
19 | 多层民用装配式 墙板结构安装 | 墙板安装未临时固定就开始卸钩 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 墙板吊装未设溜绳 | 物体打击 | C | 操作规程
19 | 多层民用装配式 墙板结构安装 | 进入二层以上吊装未搭设安全网 | 高空坠落 | C | 文件
物体打击
|  | 操作人员在临时固定的板上操作 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 楼板上的预留洞口未设盖板或围栏 | 高空坠落 | C | 文件
20 | 屋面找平层工程 | 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 龙门架、电梯门口未设围栏 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 六级以上大风和雨、雪天作业 | 高空坠落 | C | 文件
21 | 屋面保温层工程 | 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 龙门架、电梯门口未设围栏 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 六级以上大风和雨、雪天作业 | 高空坠落 | C | 文件
22 | 屋面沥青油毡 卷材防水工程 | 熬制、铺设沥青的操作人员，未穿工作服、戴安 全帽、口罩、手套 | 灼烫 | C | 操作规程
|  | 熬制沥青离火源和建筑物10m以上 | 火灾 | C | 文件
|  | 沥青锅附近堆放易燃易爆品 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 没有女儿墙的屋面外脚手架未高出屋面、未设栏杆 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 龙门架、电梯门口未设围栏 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 六级以上大风和雨、雪天作业 | 高空坠落 | C | 文件
23 | 细石砼屋面防水工程 | 浇筑屋面细石砼的马道未搭设牢固 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 铺板出现探头板 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 屋面四周未设防护栏杆，挂安全网 | 高空坠落 | C | 文件
23 | 细石砼屋面防水工程 | 雨天、雪天及刮五级以上大风时仍然作业 | 高空坠落 | C | 文件
24 | 防腐工程 | 操作人员未穿工作服、戴好防护镜等劳动防护用品 | 灼烫 | C | 操作规程
|  | 未保持空气流通 | 中毒和窒息 | C | 操作规程
|  | 有害气体、粉尘超过标准 | 中毒 | C | 文件
|  | 施工人员站在下风操作 | 中毒 | C | 操作规程
|  | 施工作业区使用明火 | 爆炸、火灾 | C | 文件
|  | 各种材料未分别堆放 | 爆炸 | C | 文件
|  | 参加操作人员未进行体检 | 中毒 | C | 文件
|  | 在塑料上进行电、气焊作业未做好防火措施 | 火灾 | C | 文件
|  | 涂料操作人员未佩戴防护品 | 灼烫 | C | 操作规程
25 | 地面与楼面工程 | 清理基土时直接向外抛掷杂物 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 使用电动机具未设漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 磨石机操作人员未穿高统胶靴，戴绝缘胶皮手套 | 触电 | C | 操作规程
|  | 两台以上机具在同一部位作业，距离保持在3m以内 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 面层未设防滑措施 | 物体打击 | C | 文件
|  | 砂轮切割时，身体未侧立 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 木工机械加工未设安全防护装置 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 用手直接推按板条进行作业 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 在现场操作区吸烟 | 火灾 | C | 文件
26 | 门窗安装工程 | 梯子缺档、放置过陡 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 两人同时站在一个梯子上作业 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 操作时站在高凳的端头 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 进入现场未戴好安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 上下传递工具物件时抛掷 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 未经常检查电器工具是否漏电 | 触电 | C | 文件
|  | 操作时未系好安全带 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 把安全带挂在窗撑上 | 高空坠落 | C | 操作规程
27 | 抹灰工程 | 未检查脚手架搭设是否牢固 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 跳板部分腐朽和有探头板 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 3m以上作业，未绑防护栏、挡脚板 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 作业时搭设飞跳板 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 作业时在高处扔杂物 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 脚手架上堆放太多材料 | 坍塌 | C | 操作规程
|  | 高处操作时工具乱放 | 物体打击 | C | 操作规程
28 | 饰面砖、饰面板工程 | 未检查脚手架搭设是否牢固 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 跳板部分腐朽和有探头板 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 3m以上作业，未绑防护栏、挡脚板 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 作业时搭设飞跳板 | 高空坠落 | C | 操作规程
28 | 饰面砖、饰面板工程 | 作业时在高处扔杂物 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 高处操作时工具乱放 | 物体打击 | C | 操作规程
29 | 饰板安装工程 | 施工现场使用明火或有高温 | 火灾 | C | 文件
|  | 饰板堆放距离火源小于20m | 火灾 | C | 操作规程
|  | 安装人员未穿工作皮鞋 | 机械伤害 | C | 操作规程
30 | 油漆、喷浆、裱糊 | 涂料前未检查脚手架、马凳和跳板是否搭设牢固 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋操作 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 集中在架子上操作人员过多 | 坍塌 | C | 文件
高空坠落
|  | 高处操作时所用工具随处放置 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 同时作业时，下层操作人员没有戴好安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 使用临时移动照明灯，未检查漏电保护器装置 | 触电 | C | 操作规程
|  | 贮存油漆的库房没有防火措施 | 火灾 | C | 文件
|  | 在有焊接作业下边施涂油漆工作 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 施涂时操作人员未戴好防护口罩 | 中毒 | C | 操作规程
|  | 用喷砂作业时，喷嘴对着人 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 使用喷灯点火时火嘴对着人 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 涂刷含铅颜料的涂料未戴口罩 | 中毒 | C | 操作规程
31 | 幕墙工程 | 施工机具使用前未进行试验 | 机械伤害 | C | 文件
31 | 幕墙工程 | 电动工具未绝缘电压试验 | 触电 | C | 文件
|  | 进入现场未戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 高空作业未系安全带 | 高空坠落 | C | 操作规程
|  | 结构施工层下方未架设防护网，离地面3m处 未搭设6m的安全网 | 物体打击 | C | 文件
高空坠落
|  | 现场焊接时，下方未设接火斗或盘 | 火灾 | C | 文件
32 | 消防 | 松香水遇明火 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 电焊渣遇易燃物 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 木工车间遇明火 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 一级动火 | 火灾 | C | 文件
|  | 二级动火 | 火灾 | C | 文件
|  | 三级动火 | 火灾 | C | 文件
|  | 宿舍违章用电、用火 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 现场违章用电用火 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 现场吸烟 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 易燃物清理不及时 | 火灾 | C | 操作规程
|  | 灭火时一氧化碳中毒 | 中毒 | C | 操作规程
|  | 电线老化、乱拉乱接 | 火灾 | C | 操作规程
33 | 落地式外脚手架 | 易燃物清理不及时 | 火灾 | C | 文件
33 | 落地式外脚手架 | 脚手架无施工方案 | 易出事故 | C | 文件
|  | 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未按规定审批 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 施工方案无针对性 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 外架立杆基础不实、不符合方案要求 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 外架无扫地杆 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 外架基础无排水措施 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 不按要求设置拉接点 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 拉接点不坚固 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 立杆、大横杆、小横杆间距超标 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 不按规定设置剪刀撑 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板不满铺 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板材质不符合要求 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板有探头板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架外侧未设密目式安全网 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架搭设前无交底 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架搭设完毕未办理验收手续 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 小横杆设置不当 | 易出事故 | C | 施工专项方案
33 | 落地式外脚手架 | 钢管立杆采用搭接的 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 施工层以下不设水平封闭 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 外架内侧悬空时内立杆不进行封闭 | 高空坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架材质不符合要求 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 架体上下无通道 | 易出事故 | D | 施工专项方案
|  | 卸料平台未经计算 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 卸料平台搭设不符合要求 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 卸料平台支撑系统与脚手架连接 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 卸料平台无限载牌 | 物体打击 | D | 施工专项方案
34 | 悬挑式脚手架 | 脚手架无施工方案、设计计算或未经上级审批 | 易出事故 | C | 文件
|  | 施工方案无针对性 | 易出事故 | C | 文件
|  | 外挑件与建筑物连接不牢固 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 悬挑梁安装不符合设计要求 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 立杆底部固定不牢 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 架体不按规定与建筑物结构拉结 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板铺设不严、不牢 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手板材质不符合要求 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 有探头板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架荷载超过规定 | 坍塌 | C | 施工专项方案
34 | 悬挑式脚手架 | 施工荷载堆放不均匀 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架搭设不符合方案要求 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架搭设后无验收 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 无交底记录 | 易出事故 | C | 施工专项方案
|  | 立杆间距超过标准 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 大横杆间距超过标准 | 坍塌 | C | 施工专项方案
|  | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的踢脚板 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 脚手架外侧不挂密目式安全网或网距不严密 | 高处坠落 | C | 施工专项方案
|  | 作业层下无平网或其他措施防护 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 防护不严密 | 物体打击 | C | 施工专项方案
|  | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求 | 坍塌 | C | 施工专项方案
35 | “三宝”“四口” | 不按规定佩戴安全帽 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 安全网规格、材质不符合要求 | 物体打击 | C | 文件
|  | 悬空作业未系安全带 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 安全带系挂不符合要求 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 安全带不符合标准 | 高处坠落 | C | 文件
|  | “四口”无防护措施 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 防护措施不符合要求 | 高处坠落 | C | 文件
35 | “三宝”“四口” | 电梯井内未按每隔二层（不大于10m）设一道水平网 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 通道口无防护棚 | 物体打击 | C | 文件
|  | 防护棚防护不严密 | 物体打击 | C | 文件
36 | 施工用电 | 外电与建筑物之间距离小于安全距离又无防护措施 | 触电 | C | 文件
|  | 防护措施不符合要求、封闭不严密 | 触电 | C | 文件
|  | 工作接地与重复接地不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 未采用TN-S系统 | 触电 | C | 文件
|  | 专用保护零线与工作零线不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 配电不符合“三级配电三级保护”要求 | 触电 | C | 文件
|  | 开关箱无漏电保护器或漏保器失灵 | 触电 | C | 文件
|  | 漏电保护装置参数不匹配 | 触电 | C | 文件
|  | 电箱内无隔离开关 | 触电 | C | 文件
|  | 违反“一机一闸一漏一箱” | 触电 | C | 文件
|  | 潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏 | 触电 | C | 文件
|  | 闸刀损坏、闸具不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 配电箱内多路配电无标记 | 触电 | D | 文件
|  | 电箱下引出线混乱 | 触电 | C | 文件
|  | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 触电 | C | 文件
|  | 照明专用回路无漏电保护 | 触电 | C | 文件
36 | 施工用电 | 灯具金属外壳未作保护接零2.2m未使用安全电压供电 | 触电 | C | 文件
|  | 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎 | 触电 | C | 文件
|  | 手持照明灯未使用36V及以下电源 | 触电 | C | 操作规程
|  | 电线老化、破皮未包扎 | 触电 | C | 文件
|  | 线路过道无保护 | 触电 | C | 文件
|  | 电杆、横担不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 架空线路不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 未使用五蕊电缆 | 触电 | D | 文件
|  | 电缆架设或埋设不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 非电工私拉乱接电线 | 触电 | C | 操作规程
|  | 用其他金属丝代替熔丝 | 触电 | C | 操作规程
37 | 物料提升机（龙门架、井字架） | 架体制作无省级主管部门鉴定书 | 易出事故 | C | 文件
|  | 架体搭设质量不符 | 坍塌 | C | 文件
|  | 吊篮无停靠装置 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 无超高限位装置 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 高架提升机无下限位装置 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 高架提升机无超载限位制器 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 不按规定设置缆风绳 | 坍塌 | C | 文件
37 | 物料提升机（龙门架、井字架） | 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合25~60度 | 坍塌 | C | 文件
|  | 缆风绳不使用钢丝绳 | 坍塌 | C | 文件
|  | 地锚不符合要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 连墙杆的位置不符合规范要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 连墙杆连接不牢固 | 坍塌 | C | 文件
|  | 连墙杆与脚手架连接 | 坍塌 | C | 文件
|  | 连墙杆材质或连接做法不符合要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 钢丝绳磨损已超过报废标准仍在使用 | 坍塌 | C | 文件
|  | 钢丝绳锈蚀、缺油 | 坍塌 | C | 文件
|  | 绳卡不符合规定 | 坍塌 | C | 文件
|  | 钢丝绳无过路保护 | 坍塌 | C | 文件
|  | 钢丝绳拖地 | 坍塌 | D | 操作规程
|  | 卸料平台两侧无防护杆或防护不严 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 平台无防护门或不起作用 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 地面进料口无防护棚或不符合要求 | 物体打击 | C | 文件
|  | 吊篮无安全门 | 高空坠落 | C | 文件
|  | 违章乘坐吊笼上下 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 吊篮提升使用单根钢丝绳 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 井架无验收记录和责任人签字 | 易出事故 | C | 文件
37 | 物料提升机（龙门架、井字架） | 架体安装拆除无施工方案 | 易出事故 | C | 文件
|  | 架体基础不符合要求 | 易出事故 | C | 文件
|  | 架体垂直偏差超过规定 | 坍塌 | C | 文件
|  | 架体与吊篮间隙超过规定 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 架体外侧无立杆防护或防护不严 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 摇臂把杆未经设计或安装不符合要求 | 易出事故 | C | 文件
|  | 井字架开口处未加固 | 坍塌 | C | 文件
|  | 卷扬机地锚不牢固 | 坍塌 | C | 文件
|  | 卷筒钢丝绳缠绕不整齐 | 坍塌 | C | 文件
|  | 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度 | 坍塌 | C | 文件
|  | 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接 | 坍塌 | C | 文件
|  | 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 | 坍塌 | C | 文件
|  | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 坍塌 | C | 文件
|  | 井架无联络信号 | 坍塌 | C | 文件
|  | 散装物料装的太满 | 坍塌 | C | 文件
|  | 卷扬机无操作棚 | 物体打击 | C | 文件
38 | 外用电梯 | 吊笼安全装置未经试验或不灵敏 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 门连锁装置不起作用 | 易出事故 | C | 文件
|  | 地面吊笼出入口无防护棚 | 物体打击 | C | 文件
38 | 外用电梯 | 防护棚材质搭设不符合要求 | 物体打击 | C | 文件
|  | 每层卸料无防护门 | 高处坠落 | C | 操作规程
|  | 有防护门不使用 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 卸料台口搭设不符合要求 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 司机无证上岗作业 | 易出事故 | C | 文件
|  | 不按规定交接或无交接记录 | 易出事故 | C | 文件
|  | 超过规定承载人数无控制措施 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 超过规定重量无控制措施 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 未制定安装与拆除方案 | 易出事故 | C | 文件
|  | 拆装队伍没有取得资格证书 | 易出事故 | C | 文件
|  | 电梯安装后无验收或拆装无交底 | 易出事故 | C | 文件
|  | 架体垂直度超过说明书规定 | 坍塌 | C | 文件
|  | 架体与建筑结构附着不符合要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 架体附着装置与脚手架连接 | 坍塌 | C | 文件
|  | 无联络信号 | 易出事故 | C | 文件
|  | 信号不准确 | 易出事故 | C | 文件
|  | 电气安装不符合要求 | 易出事故 | C | 文件
|  | 电气控制无漏电保护装置 | 触电 | C | 文件
|  | 在避雷保护范围外无避雷装置 | 触电 | C | 文件
38 | 外用电梯 | 避雷装置不符合要求 | 触电 | C | 文件
39 | 塔吊 | 无超高、变幅、行走限位 | 易出事故 | C | 文件
|  | 无力矩限制器 | 易出事故 | C | 文件
|  | 力矩限制器不灵敏 | 易出事故 | C | 文件
|  | 限位器不灵敏 | 易出事故 | C | 文件
|  | 吊钩无保险装置 | 易出事故 | C | 文件
|  | 卷扬机滚筒无保险装置 | 易出事故 | C | 文件
|  | 上人爬梯无保护圈或保护圈不符合要求 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 | 坍塌 | C | 专项方案
|  | 附墙装置安装不符合说明书要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 无夹轨钳 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 有夹轨钳不用 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 未制定安装拆卸方案 | 易出事故 | C | 文件
|  | 塔机安拆违章作业，造成机械倒塌 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 司机无证上岗 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 指挥无证上岗 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 高塔指挥不使用旗语或对讲机 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 路基不坚实、不平整、无排水措施 | 坍塌 | C | 文件
|  | 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 | 物体打击 | C | 文件
39 | 塔吊 | 道钉与接头螺栓数量不足 | 易出事故 | C | 文件
|  | 轨距偏差超过规定 | 易出事故 | C | 文件
|  | 轨道无极限位置阻挡器 | 易出事故 | C | 文件
|  | 高塔基础不符合设计要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 行走塔吊无卷线器或失灵 | 易出事故 | C | 文件
|  | 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护 | 触电 | C | 文件
|  | 防护措施不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 道轨无接地、接零 | 触电 | C | 文件
|  | 接地、接零不符合要求 | 触电 | C | 文件
|  | 两台以上塔吊作业无防碰撞措施 | 坍塌 | C | 文件
|  | 防碰撞措施不可靠 | 坍塌 | C | 文件
|  | 安装完毕无验收记录或责任人签字 | 易出事故 | C | 文件
|  | 起重吊装作业无方案 | 易出事故 | C | 文件
|  | 作业方案未经批准或针对性不强 | 易出事故 | C | 文件
|  | 起重机无超高和力矩限制器 | 易出事故 | C | 文件
|  | 吊钩无保险装置 | 物体打击 | C | 文件
|  | 超重机未取得准用证 | 易出事故 | C | 文件
|  | 起重机安装后未经验收 | 易出事故 | C | 文件
|  | 滑轮不符合规定 | 易出事故 | C | 文件
39 | 塔吊 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批 | 易出事故 | C | 文件
|  | 扒杆组装不符合要求 | 易出事故 | C | 文件
|  | 起重机安拆违章作业造成机械倒塌伤人 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 起重钢丝绳磨损、断丝超标 | 物体打击 | C | 文件
|  | 缆风绳安全系数小于3.5倍 | 易出事故 | C | 文件
|  | 地锚埋设不符合要求 | 物体打击 | C | 文件
|  | 吊点不符合规定位置 | 物体打击 | C | 文件
|  | 索具使用不合理、绳径倍数不够 | 物体打击 | C | 文件
|  | 司机无证上岗 | 易出事故 | C | 文件
|  | 非本机型司机操作 | 易出事故 | C | 操作规程
40 | 起重吊装 | 指挥无证上岗 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 高处作业无信号传递 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 地面铺垫措施达不到要求 | 坍塌 | C | 文件
|  | 被吊物体重量不明就进行吊装 | 物体打击 | C | 文件
|  | 有超载作业情况 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 每次作业前未经试吊检验 | 物体打击 | C | 操作规程
|  | 结构吊装未设置防坠落措施 | 物体打击 | C | 文件
|  | 作业人员不系安全带或安全带无牢固悬挂点 | 高处坠落 | C | 操作规程
40 | 起重吊装 | 人员上下无专用爬梯、斜道 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 起重吊装人员作业无可靠立足点 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 作业点临边防护不符合规定 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 作业平台脚手板不满铺 | 高处坠落 | C | 文件
|  | 楼板堆放超过1.6m高度 | 坍塌 | C | 文件
|  | 其他物件堆放高度不符合规定 | 坍塌 | C | 文件
|  | 大型构件堆放无稳定措施 | 物体打击 | C | 文件
|  | 起重吊装作业无警戒标志 | 物体打击 | C | 文件
|  | 未设专人警戒 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 起重工、电焊工无安全操作证上岗 | 易出事故 | C | 操作规程
41 | 施工机具 | 机械施工违反操作规程 | 机械伤害 | C | 操作规程
|  | 机械带病运行 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 平刨安装后无验收合格手续 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 无护手安全装置 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 传动部位无防护罩 | 触电 | C | 文件
|  | 未做保护接零、无漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 无人操作时未切断电源 | 触电 | C | 操作规程
|  | 使用平刨和圆盘合用一台电机的多功能木工机具 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护 | 机械伤害 | C | 文件
42 | 手持电动工具 | I类手持电动工具无保护接零 | 触电 | C | 文件
|  | 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品 | 触电 | C | 操作规程
43 | 钢筋机械 | 钢筋冷拉作业区及对焊作业无防护措施 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 传动部位无防护 | 机械伤害 | C | 文件
44 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续 | 触电 | C | 文件
|  | 未做保护接零、无漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 无二次空载降压保护器或无触电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 电源不使用自动开关 | 触电 | D | 文件
|  | 一次线长度超过规定或不穿管保护 | 触电 | C | 文件
|  | 焊把线接头超过三处或绝缘老化 | 触电 | C | 文件
|  | 电焊机无防雨罩 | 触电 | C | 文件
45 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 未做保护接零、无漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 操作手柄无保险装置 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 料斗无保险挂钩或挂钩不使用 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 传动部位无防护罩 | 机械伤害 | C | 文件
|  | 作业平台不平稳 | 机械伤害 | C | 文件
46 | 气瓶 | 各种气瓶无标准色标 | 易出事故 | C | 文件
|  | 气瓶间距小于5m，距明火小于10m又无隔离措施 | 爆炸 | C | 文件
|  | 乙炔瓶使用或存放时平放 | 爆炸 | C | 操作规程
|  | 气瓶无防震圈和防护帽 | 易出事故 | C | 文件
47 | 翻斗车 | 翻斗车未取得准用证 | 易出事故 | C | 文件
|  | 翻斗车不灵敏 | 易出事故 | C | 文件
|  | 无证司机驾驶 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 行车载人或违章行车 | 易出事故 | C | 操作规程
48 | 潜水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器 | 触电 | C | 文件
|  | 保护装置不灵敏、使用不合理 | 易出事故 | C | 文件
49 | 其他 | 食堂饮食不卫生 | 中毒 | C | 文件
|  | 电线无插座、插头 | 触电 | C | 操作规程
|  | 宿舍使用大功率用电器具 | 触电 | C | 操作规程
|  | 民工恶意闹事、讹诈 | 易出事故 | D | 文件
|  | 民工劳资纠纷 | 易出事故 | D | 文件
|  | 进入古、旧井及下水道内 | 易出事故 | D | 文件
|  | 施工噪声 | 易出事故 | D | 文件
|  | 设计单位资质 | 易出事故 | C | 文件
|  | 监理单位资质 | 易出事故 | C | 文件
49 | 其他 | 分包单位资质 | 易出事故 | C | 文件
|  | 设计缺陷（无安全设计） | 易出事故 | C | 文件
|  | 施工原材料不合格 | 易出事故 | C | 文件
|  | 施工方法不当 | 易出事故 | C | 文件
|  | 结构养护不当 | 易出事故 | C | 文件
|  | 有毒有害物质标识 | 易出事故 | C | 文件
|  | 危险告示 | 易出事故 | C | 文件
|  | 防水防腐作业不按规定使用空气呼吸机 | 易出事故 | C | 文件
|  | 高空抛物 | 易出事故 | C | 操作规程
|  | 酒后驾驶车辆 | 易出事故 | C | 操作规程
注：1.控制措施中都包含检查、培训两项措施；2.控制措施中的“文件”指企业制定的管理体系文件、规章制度。