## Sheet1
施工现场安全生产检查表
（起重机械）
项目名称：
序号 | 检查项 | 评价结果 |  | 依据及说明 | 评价标准
|  | 符合 | 不符合
一、内业资料检查
1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 |  |  | 《建设部关于塔式起重机安装资质相关规定》一级企业：可承担各类起重设备的安装与拆卸。 二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的1000千牛*米及以下塔式起重机的安装与拆卸。 三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的800千牛*米及以下塔式起重机的安装与拆卸。 | 安装拆卸单位资质不符合要求的，则检查项评定为不符合；
2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  |  | 应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010中2.0.11、2.0.12条款规定；同时符合建质[2009]87号附件一的规定时，必须编制专项方案。不需专家论证的专项方案，经施工单位技术负责人审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。专家论证的方案，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字。 | 未编制专项施工方案或方案中存在重大问题的，则检查项评定为不符合；
3 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 |  |  | 应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010中2.0.14条款规定 | 未制定群塔作业方案，则检查项评定为不符合；
4 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 |  |  | 应符合《建筑施工特种作业人员管理规定》建质（2008）75号规定 | 任一特种作业人员未持证上岗或上岗证书未在有效期内，此检查项评定为不符合；
5 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 |  |  | 《建筑起重机械备案登记办法》建质【2008】76号 | 缺少任意一项资料，则检查项评定为不符合；
6 | 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全 |  |  | 《建筑起重机械备案登记办法》建质【2008】76号 | 缺少任意一项资料，则检查项评定为不符合；
7 | 起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全 |  |  | 《建筑起重机械备案登记办法》建质【2008】76号 | 抽查样本不符合率>20%，则检查项评定为不符合；
8 | 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 |  |  | 《塔式起重机》 GB/T 5031-2008 | 抽查样本不符合率>20%，则检查项评定为不符合；
9 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 |  |  | 应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010中3.3~3.5规定 | 抽查样本不符合率>20%，则检查项评定为不符合；
10 | 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 |  |  | 应符合《塔式起重机操作使用规程》JGT 100—1999中第7项规定 | 没有维护保养记录或未按要求进行维护保养的，则检查项评定为不符合；
二、实体检查
（一）塔式起重机
1 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  | 应符合《塔式起重机》 GB/T 5031-2008中5.6款 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置有一项不符合，则检查项评定为不符合；
2 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 |  |  | 应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005中5.1.1~5.1.5条款规定 | 未采用TN-S接零保护系统，则检查项评定为不符合；
3 | 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求； |  |  | 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 中3.0.1及8.2.1~8.3.6条款规定 | 基础（轨道）与承载力不满足使用要求，则检查项评定为不符合；
4 | 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  | 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 中3.0.1，条款规定 | 水不畅或与基坑保持距离不符合要求，则检查项评定为不符合；
5 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  | 应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005中5.4规定，避雷接地使用镀锌材料制作，连接材料有断开点，使用螺栓连接，阻值不大于4欧姆。 | 避雷接地装置不符合规定的，则检查项评定为不符合；
6 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 |  |  | 应符合《塔式起重机安全规程》GB5144-2006中4.7规定 | 承重结构开焊、开裂、变形或严重锈蚀，发生一项，则检查项评定为不符合；
7 | 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  | 应符合《塔式起重机安全规程》GB5144-2006中5.3~5.4规定 | 塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒违反规程规定的，则检查项评定为不符合；
8 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  | 钢丝绳无扭曲、变形、大量断丝等现象，编结长度不小于钢丝绳直径的15倍，并不应小于300mm，绳卡使用数量和安装方法正确。 | 钢丝绳、吊索具等有一项不符合规范的，则检查项评定为不符合；
结果统计 | 符合 项； 不符合 项 （检查评定为“符合”的项数占检查项总数的比例高于70%的，为合格，低于70%的为不合格。检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。）
（二） □施工升降机 □物料提升机
1 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  | 梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆。 | 地面防护围栏违反规范规定的，则检查项评定为不符合；
2 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  | 各停层平台应平整牢固，全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。当架体高度超过24m时，进料口必须搭设双层防护棚，上下两层间的净距应大于0.6m。吊笼门与平台边缘的水平距离不大于50MM，两侧应设两道护身栏，并用密目网封闭。 | 停层平台等防护设施违反规范规定的，则检查项评定为不符合；
3 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效 |  |  | 应符合《施工升降机安全规程》10055-2007中第11.2，第11.5项，《龙门架及井架物料提升机安全技术规范规定》JGJ88-2010中第6.1.1项、第6.1.2项规定 | 任意一个起重限制器或防坠安全器缺失或失效，则检查项评定为不符合；
4 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 |  |  | 应符合《施工升降机安全规程》10055-2007中第11.4项，《龙门架及井架物料提升机安全技术规范规定》JGJ88-2010中第6.1.4项、第6.1.5项、第6.1.6项规定 | 任意一个极限或限位开关缺失或失效，则检查项评定为不符合；
5 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  | 应符合《起重机械用钢丝检验和报废实用规范》GB5972-2006、《重要用途钢丝绳》GB8918-2006，《龙门架及井架物料提升机安全技术规范规定》JGJ88-2010中第5.4.6项规定 | 钢丝绳的规格、使用违反规范规定的，则检查项评定为不符合；
6 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 |  |  | 应符合《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215–2010；《龙门架及井架物料提升机安全技术规范规定》JGJ88-2010中第8.2项规定 | 任意一个附墙架不符合要求的，则检查项评定为不符合；
7 | 吊笼门符合相关规范要求 |  |  | 应符合《施工升降机安全规程》10055-2007中第6项规定 | 吊笼不符合要求的，则检查项评定为不符合；
结果统计 | 符合 项； 不符合 项 （检查评定为“符合”的项数占检查项总数的比例高于70%的，为合格，低于70%的为不合格。检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目直接评定为不合格。）
检查人： 检查日期： 年 月 日